# ESTRUTURA ANALÍTICA DE RECURSOS (EAR)

Estimativa de Esforço com Análise de Pontos de Função (APF)

Disciplina: Gerência de Projetos em TI — CEUB — Prof. Roberto Paldês

Equipe: Cristian Shaka Nken (GP) | Jess Saito Forster (Líder Técnico)

# 1. ESTRUTURA ANALÍTICA DE RECURSOS (EAR) — Linha de Base

A EAR abaixo define os recursos disponíveis para o desenvolvimento do aplicativo da CEUB Hack-Party 24h, conforme premissas estabelecidas pela coordenação do evento.

Ambiente: Servidor Local (On-premise) no laboratório principal do CEUB, sem acesso à nuvem externa (por segurança do evento).

Integração: Cabo de rede local conectado ao servidor do Sistema Acadêmico do CEUB (autenticação de matrícula/senha).

Recursos Humanos Alocados: Grupo de desenvolvedores plenos. Produtividade padrão da equipe: 8 horas de trabalho para entregar 1 Ponto de Função (PF).

# 2. INTERPRETAÇÃO DOS REQUISITOS DO CLIENTE

A solicitação da Reitoria descreve um aplicativo de gestão para a Hack-Party com as seguintes funcionalidades identificadas a partir da narrativa do cliente:

F1 — Login com matrícula e senha (integração com portal acadêmico do CEUB)

F2 — Cadastro de equipe (nome da equipe + 4 integrantes)

F3 — Registro de notas pelos mentores (0 a 10 para inovação e código)

F4 — Cálculo de média ponderada em tempo real

F5 — Exibição de Ranking de Líderes em telão

F6 — Função de Alerta Geral (broadcast de mensagem de texto para todos)

# 3. CALCULADORA DE PONTOS DE FUNÇÃO (APF)

A tabela abaixo classifica cada funcionalidade segundo a metodologia IFPUG, com justificativa técnica obrigatória para a complexidade atribuída.

| Funcionalidade | Classificação | Complexidade | Justificativa da Complexidade | PFNA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 — Login com matrícula/senha | AIE | Alta | Arquivo de Interface Externa de alta complexidade: requer integração via rede local com o Sistema Acadêmico do CEUB (banco de dados externo), validação de credenciais em protocolo proprietário, tratamento de sessão e timeout, e mapeamento de pelo menos 6 campos (matrícula, senha, nome, curso, período, status). | 10 |
| F2 — Cadastro de equipe | ALI | Média | Arquivo Lógico Interno de média complexidade: armazena entidade "Equipe" com campos nome_equipe, id_equipe, timestamp_criação, e entidade relacionada "Membro" (4 registros por equipe, cada um com matrícula e nome). São 2 tipos de registro (Equipe + Membro) e 7 campos no total. | 10 |
| F3 — Registro de notas | EE | Alta | Entrada Externa de alta complexidade: requer autenticação do mentor (perfil diferente do aluno), validação de permissão por mesa/equipe, entrada de 2 notas (inovação + código) com validação de range 0-10, associação à equipe correta, e trigger de recálculo da média. São mais de 5 campos referenciados e 2 ALIs acessados (Equipe + Notas). | 6 |
| F4 — Cálculo de média ponderada | CE | Alta | Consulta Externa de alta complexidade: acessa o ALI de Notas (múltiplos registros por equipe, múltiplos mentores), aplica fórmula de média ponderada com pesos configuráveis (inovação vs. código), atualiza em tempo real via WebSocket/polling, e referencia mais de 5 campos de 2 ALIs distintos. | 7 |
| F5 — Ranking em telão | SE | Alta | Saída Externa de alta complexidade: gera visualização ordenada de todas as equipes (até 20 equipes × 4 membros = 80 alunos), com atualização em tempo real, formatação para exibição em telão (responsividade para resolução de projetor), múltiplos campos exibidos (posição, nome_equipe, média, variação) e derivação de dados de 2+ ALIs. | 7 |
| F6 — Alerta Geral (broadcast) | EE | Baixa | Entrada Externa de baixa complexidade: funcionalidade simples de broadcast — o administrador digita uma mensagem de texto (1 campo) e o sistema a exibe para todos os usuários conectados. Referencia apenas 1 ALI (sessões ativas) e possui interface mínima (campo de texto + botão enviar). | 3 |

# 4. TOTALIZAÇÃO E CÁLCULO DE ESFORÇO

Soma dos PFNAs: 10 + 10 + 6 + 7 + 7 + 3 = 43 Pontos de Função Não Ajustados

Fator de Ajuste de Valor (FAV):

Considerando o contexto crítico do evento (prazo de 24 horas, servidor local sem redundância, integração com sistema legado do CEUB, necessidade de tempo real para 80 usuários simultâneos, e ausência de acesso à nuvem para escalabilidade), aplicamos um FAV de 1,15 (ajuste para cima de 15%). Esse fator reflete:

Restrição severa de prazo (24h para desenvolvimento completo)

Ambiente on-premise sem possibilidade de escalar recursos dinamicamente

Integração com sistema acadêmico legado (protocolo não documentado publicamente)

Requisito de tempo real para 80 usuários simultâneos em hardware limitado

Pontos de Função Ajustados: 43 × 1,15 = 49,45 ≈ 50 PF

Esforço Total em Horas: 50 PF × 8 horas/PF = 400 horas de trabalho

# 5. ANÁLISE DE VIABILIDADE

Com uma estimativa de 400 horas de esforço e um prazo de 24 horas para o evento, seriam necessários no mínimo 17 desenvolvedores trabalhando em paralelo sem interrupção (400h ÷ 24h = 16,7 devs). Considerando overhead de comunicação (Lei de Brooks) e a impossibilidade de paralelizar 100% das tarefas (dependências entre funcionalidades), a recomendação realista é uma equipe de 20 a 22 desenvolvedores para entregar o escopo completo dentro do timebox de 24 horas, ou alternativamente, reduzir o escopo para as funcionalidades F1, F2, F3 e F5 (login, cadastro, notas e ranking) — totalizando 34 PFNA (≈ 39 PF ajustados = 312 horas) — viável com 14 desenvolvedores.