# PATCH NOTES DE GESTÃO v2.0

Atualização Crítica — Projeto CyberCrash 2099 | NovaTech Studios

# CONTEXTO DA ATUALIZAÇÃO

A NovaTech Studios enfrenta uma crise sistêmica no projeto CyberCrash 2099, um jogo AAA com 5 anos de desenvolvimento e milhões de dólares investidos, agora a apenas 4 meses do lançamento. O cenário externo apresenta pressão intensa: fãs que realizaram pré-compra exigem o lançamento nas redes sociais, e investidores ameaçam cortar o financiamento caso o jogo não seja lançado antes da Black Friday. Internamente, a equipe de programadores opera em regime de crunch (80 horas semanais), a liderança técnica adota postura autoritária que destrói a segurança psicológica, a engine gráfica nova se comporta de forma imprevisível, e os testes de qualidade — deixados para o final — revelam centenas de defeitos críticos diários.

Este documento apresenta a análise dos 4 Bugs Críticos de Gestão identificados e seus respectivos Patches de Correção, fundamentados nos Domínios de Desempenho do PMBOK 7ª Edição (PMI, 2021). A equipe de consultoria (Esquadrão de Resgate Ágil) propõe ações imediatas para estabilizar o projeto e viabilizar um lançamento sustentável.

# BUG CRÍTICO #1 — DOMÍNIO DAS PARTES INTERESSADAS

Severidade: CRÍTICA

Diagnóstico: A comunicação com stakeholders externos (fãs e investidores) é inexistente ou reativa. Os fãs não possuem canal oficial de informação sobre o status real do desenvolvimento, o que alimenta especulação e hostilidade nas redes sociais. Os investidores recebem apenas relatórios genéricos de progresso que não refletem a realidade do projeto, criando uma expectativa de entrega que não pode ser cumprida. Não existe um Registro de Partes Interessadas nem uma estratégia de engajamento diferenciada por grupo.

PATCH DE CORREÇÃO:

1. Implementar imediatamente um Registro de Partes Interessadas com classificação por poder/interesse (Matriz de Saliência). Investidores são classificados como "Gerenciar de Perto" (alto poder, alto interesse); fãs como "Manter Informados" (baixo poder, alto interesse).

2. Criar um roadmap público simplificado (sem datas internas) para a comunidade, com atualizações quinzenais transparentes sobre o progresso. Adotar a estratégia de "Dev Diaries" em vídeo, mostrando bastidores controlados do desenvolvimento.

3. Estabelecer reuniões semanais de 30 minutos com o board de investidores, apresentando métricas objetivas (velocity, burn-down de bugs, cobertura de testes) em vez de relatórios narrativos. Negociar proativamente um possível adiamento de 6 semanas com base em dados concretos de qualidade.

# BUG CRÍTICO #2 — DOMÍNIO DA EQUIPE

Severidade: CRÍTICA

Diagnóstico: A equipe está em burnout severo após semanas consecutivas de crunch (80h/semana). A liderança técnica autoritária — que pune a comunicação de bugs em vez de incentivá-la — destruiu a segurança psicológica do time. O resultado é previsível: desenvolvedores param de reportar problemas, bugs se acumulam silenciosamente, e a qualidade do código produzido durante o crunch é significativamente inferior (estudos da IGDA demonstram queda de 40% na produtividade após a 50ª hora semanal). O ambiente tóxico também aumenta o risco de turnover em um momento onde perder qualquer membro seria catastrófico.

PATCH DE CORREÇÃO:

1. Encerrar imediatamente o regime de crunch obrigatório. Estabelecer limite máximo de 45h/semana com flexibilidade de horários. A produtividade líquida (código funcional por hora) aumentará mesmo com menos horas brutas.

2. Substituir o modelo de liderança autoritária por Liderança Servidora (conceito central do PMBOK 7). O líder técnico deve ser reposicionado como facilitador: remove impedimentos, protege o time de interrupções externas e celebra a identificação precoce de bugs como contribuição positiva (não como falha).

3. Implementar retrospectivas semanais anônimas (formato "Start/Stop/Continue") para reconstruir a segurança psicológica. Criar um canal dedicado para reportar problemas técnicos sem atribuição de culpa individual.

4. Conceder 2 dias de folga compensatória imediata para toda a equipe antes de retomar o ritmo sustentável. O investimento de 2 dias agora evita semanas de produtividade degradada.

# BUG CRÍTICO #3 — DOMÍNIO DA ENTREGA

Severidade: ALTA

Diagnóstico: Os testes de qualidade foram postergados para os últimos meses do projeto, resultando em centenas de defeitos críticos descobertos tardiamente. O Custo da Qualidade está explodindo: corrigir um bug em fase de testes finais custa 10x a 100x mais do que corrigi-lo durante o desenvolvimento (regra de Boehm). A equipe de QA está sobrecarregada, os defeitos se acumulam mais rápido do que são resolvidos, e cada nova funcionalidade adicionada à engine instável introduz regressões em funcionalidades anteriores.

PATCH DE CORREÇÃO:

1. Congelar imediatamente o escopo de novas funcionalidades (Feature Freeze). Nenhuma feature nova entra no build até que o backlog de bugs críticos esteja abaixo de 50 itens. Renegociar com stakeholders quais features são essenciais para o lançamento (MVP) e quais podem ser entregues via patches pós-lançamento (DLC/updates).

2. Implementar pipeline de Integração Contínua com testes automatizados obrigatórios. Nenhum commit entra na branch principal sem passar por: testes unitários, testes de integração e análise estática de código. O investimento inicial de 2 semanas para configurar o pipeline se paga em 4 semanas de redução de regressões.

3. Adotar a técnica de "Bug Triage" diário: reunião de 15 minutos onde QA, desenvolvimento e gestão classificam os bugs por impacto no jogador (Blocker > Critical > Major > Minor). Apenas Blockers e Criticals são tratados antes do lançamento.

# BUG CRÍTICO #4 — DOMÍNIO DA INCERTEZA

Severidade: ALTA

Diagnóstico: A engine gráfica nova e proprietária se comporta de maneira imprevisível: cada funcionalidade adicionada quebra partes anteriores do código de formas não antecipadas. A equipe não possui estratégias formais de gestão de incerteza — não há Registro de Riscos, não há reservas de contingência no cronograma, e as estimativas de prazo foram feitas assumindo um cenário otimista (sem considerar a curva de aprendizado da nova engine). O resultado é um projeto que opera permanentemente em modo reativo, apagando incêndios em vez de preveni-los.

PATCH DE CORREÇÃO:

1. Criar imediatamente um Registro de Riscos com os 10 riscos técnicos mais prováveis relacionados à engine. Para cada risco, definir: probabilidade, impacto, resposta planejada (mitigar, transferir, aceitar ou escalar) e trigger de ativação.

2. Adotar desenvolvimento iterativo com Spikes de Investigação: antes de implementar qualquer funcionalidade complexa na engine, alocar um timebox de 2 dias para um protótipo descartável (spike) que valide a viabilidade técnica. Se o spike falhar, a funcionalidade é descartada ou simplificada antes de consumir semanas de desenvolvimento.

3. Implementar a técnica de Simulação Monte Carlo para as estimativas de prazo restantes. Em vez de datas fixas, trabalhar com intervalos de confiança (ex: "80% de chance de concluir entre 15/out e 30/nov"). Apresentar esses intervalos aos investidores para alinhar expectativas com a realidade probabilística do projeto.

4. Estabelecer buffers de contingência explícitos no cronograma: 20% do tempo restante deve ser reservado como contingência para riscos materializados. Essa reserva não é "tempo ocioso" — é gestão profissional de incerteza.

# RESULTADO ESPERADO PÓS-PATCH

A aplicação simultânea dos 4 patches transforma o projeto de um estado caótico e reativo para um modelo gerenciável e sustentável. A comunicação transparente com stakeholders reduz a pressão externa; o fim do crunch restaura a capacidade produtiva da equipe; o feature freeze e a automação de testes estabilizam a qualidade; e a gestão formal de incerteza permite decisões baseadas em dados em vez de otimismo infundado. O lançamento pode ser adiado em 6 semanas, mas será um lançamento funcional — não um desastre público que destruiria a reputação da NovaTech Studios e o investimento de 5 anos.

# EQUIPE DE CONSULTORIA (ESQUADRÃO DE RESGATE ÁGIL)

Cristian Shaka Nken — Consultor de Gestão de Projetos

Jess Saito Forster — Consultora Técnica de Engenharia de Software

Disciplina: Gerência de Projetos em TI — CEUB — Prof. Roberto Paldês

Referência teórica: PMBOK 7ª Edição — Domínios de Desempenho de Projetos (PMI, 2021)