# TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO (TEP)

Documento Formal de Fechamento e Transição

# 1. DADOS GERAIS

| Nome do Projeto | Sentinel IDS — Intrusion Detection System Enterprise-Grade |
| --- | --- |
| Gerente do Projeto | Cristian Shaka Nken |
| Líder Técnico | Jess Saito Forster |
| Patrocinador | Coordenação de Ciência da Computação — CEUB |
| Data de Início | 10/03/2026 |
| Data de Encerramento | 16/06/2026 |
| Duração Total | 14 semanas (98 dias corridos) |

# 2. DESEMPENHO DO PROJETO (Planejado vs. Realizado)

## 2.1 Escopo

| Entregável | Planejado | Realizado |
| --- | --- | --- |
| Core NIDS (captura + assinaturas) | Sim — 4 regras de detecção | Entregue — 4 regras (SQLi, XSS, PathTraversal, CMDi) |
| Agentes HIDS (Windows + Linux) | Sim — monitoramento de processos | Entregue — agente Linux funcional; Windows parcial (apenas monitoramento de processos, sem file integrity) |
| Backend API REST | Sim — CRUD completo de alertas | Entregue — CRUD completo com filtros por severidade e timestamp |
| Stack de Monitoramento | Sim — Prometheus + Grafana | Entregue — dashboards operacionais com 5 painéis |
| Documentação de Gerenciamento | TAP, EAP, Gantt, Riscos, TEP | Entregue — todos os artefatos completos conforme PMBOK 7 |

## 2.2 Cronograma

| Indicador | Planejado | Realizado |
| --- | --- | --- |
| Duração total | 16 semanas | 14 semanas (entrega antecipada em 2 semanas) |
| Marcos cumpridos no prazo | 7 de 7 | 6 de 7 (Marco 3 atrasou 3 dias por incompatibilidade do agente Windows) |

## 2.3 Orçamento/Esforço

| Indicador | Planejado | Realizado |
| --- | --- | --- |
| Custo direto | R$ 0,00 | R$ 0,00 (mantido) |
| Horas GP (Cristian) | 160 horas | 155 horas (economia de 5h) |
| Horas Líder Técnico (Jess) | 200 horas | 220 horas (excedeu 20h devido ao agente Windows) |

# 3. DESVIOS IDENTIFICADOS

Desvio 1 — Agente HIDS Windows: O monitoramento de integridade de arquivos (file integrity monitoring) no Windows não foi implementado dentro do prazo. A causa raiz foi a incompatibilidade entre a API de notificação de filesystem do Windows (ReadDirectoryChangesW) e a abstração multiplataforma inicialmente planejada em Go. O impacto foi classificado como baixo, pois o monitoramento de processos — funcionalidade principal — foi entregue com sucesso. A feature de file integrity foi documentada como backlog para versão futura.

Desvio 2 — Esforço da Líder Técnico: Jess dedicou 20 horas além do planejado (220h vs 200h). O excedente foi causado pela investigação e debugging do agente Windows. O desvio foi compensado pela entrega antecipada do projeto (2 semanas antes do prazo final), não gerando impacto negativo na qualidade de vida da equipe.

# 4. TRANSIÇÃO E HANDOVER

O projeto está preparado para transição e continuidade independente da equipe original:

Repositório de Código: Todo o código-fonte está versionado no GitHub com histórico completo de commits, branches organizadas (main, develop, feature/*) e pipeline CI/CD funcional via GitHub Actions.

Documentação Técnica: README.md detalhado com instruções de setup, arquitetura do sistema, e guia de contribuição. Cada módulo possui documentação inline (godoc) e exemplos de uso.

Reprodutibilidade: O sistema completo pode ser iniciado com um único comando (docker-compose up) em qualquer máquina com Docker instalado. Não há dependências externas não-containerizadas.

Dados e Configurações: Schemas de banco de dados versionados como migrations. Configurações de Prometheus e Grafana exportadas como código (Infrastructure as Code). Dashboards Grafana exportados em JSON para importação direta.

# 5. LIÇÕES APRENDIDAS

Lição 1 — Validar premissas técnicas cedo:

A suposição de que a abstração multiplataforma do filesystem funcionaria igualmente em Windows e Linux sem investigação prévia custou tempo. Em projetos futuros, toda premissa técnica crítica deve ser validada com um spike de 1-2 dias nas primeiras semanas.

Lição 2 — Documentação contínua supera documentação tardia:

A decisão de elaborar artefatos de gerenciamento em paralelo com o desenvolvimento (e não no final) reduziu significativamente o estresse nas semanas de entrega e garantiu consistência entre o planejado e o executado.

Lição 3 — Comunicação assíncrona estruturada funciona para equipes pequenas:

O uso de Discord com canais temáticos (#daily-standup, #blockers, #decisions) combinado com GitHub Projects para rastreamento visual permitiu que a equipe de 2 pessoas mantivesse alinhamento constante sem overhead de reuniões excessivas.

Lição 4 — Escopo realista é mais valioso que escopo ambicioso:

A decisão consciente de limitar o agente Windows ao monitoramento de processos (em vez de insistir no file integrity e atrasar o projeto inteiro) foi a decisão de gestão mais importante do semestre. Entregar 95% do escopo com qualidade é superior a entregar 100% com defeitos ou atraso.

# 6. APROVAÇÃO E ASSINATURAS

(A assinatura deste documento formaliza o encerramento do projeto e a aceitação dos entregáveis pela parte interessada.)

| ________________________ | ________________________ | ________________________ |
| --- | --- | --- |
| Cristian Shaka Nken Gerente de Projetos | Jess Saito Forster Líder Técnico | Prof. Roberto Paldês Sponsor/Orientador |